## Sheet0
省级项目支出绩效自评价表
2022年度
填报单位: | 江苏省生产力促进中心 |  | 项目名称: | 江苏省理化测试服务项目..CDM服务能力建设项目
项目概况 | 为企业、科学院所提供理化分析、测试服务；测试业务合作、CDM技术咨询服务等。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项 目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执 行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%- 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审 批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必 要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每 个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1 00%-80%（含）、80%-60%（含）、60 %-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | "评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则 ：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分 达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（ 含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。" | 达成预期 目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益 和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点 各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成 、未达成三档，按100%-80%（含）、80%- 60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分， 是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配 额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评 分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行 情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-8 0%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评 分。 | 达成预期 目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项 目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分 =资金到位率×分值。 | 达成预期 目标 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重， 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、6 0%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100 % | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10 0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率× 分值。 | 31.5 3% | 0.95
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定 程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出 调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督 检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技 术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归 档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占 25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未 达成三档，按100%-80%（含）、80%-60 %（含）、60%-0%评分。 | 达成预期 目标 | 6
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理 等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完 整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要 点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100 %-80%（含）、80%-60%（含）、60%- 0%评分。 | 达成预期 目标 | 2
产出 | 数量指标 | 检测报告量 | ≥125 50份 | 1 |  | 1120 0.00 份 | 0.89
|  | 咨询合同签订数 | ≥30项 | 1 |  | 28.0 0项 | 0.93
|  | 检测样品数量 | ≥330 0个 | 2 |  | 1218 2.00 个 | 2
|  | 承担各级食品安全 监督抽检任务 | ≥100 00批次 | 1 |  | 9662 .00批 次 | 0.97
|  | 检测指标量 | ≥170 00项 | 2 |  | 1001 62.0 0项 | 2
| 质量指标 | 发表论文数 | ≥10篇 | 2 |  | 14.0 0篇 | 2
|  | 能力验证通过率 | ≥90% | 2 |  | 97.3 0% | 2
|  | 专利申请数 | ≥2个 | 2 |  | 5.00 个 | 2
|  | 报告准确率 | ≥99. 5% | 3 |  | 99.8 4% | 3
|  | 报告准时率 | ≥95% | 2 |  | 98.0 0% | 2
|  | 科研项目申报 | ≥4项 | 3 |  | 5.00 项 | 3
|  | 咨询方案交付数 | ≥20项 | 2 |  | 23.0 0项 | 2
| 时效指标 | 项目年度完成率 | ≥90% | 2 |  | 100. 00% | 2
|  | 项目完成及时性 | ＝100 % | 2 |  | 100. 00% | 2
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤170 0万元 | 2 |  | 515. 43万元 | 2
|  | 项目成本率 | ≥65% | 1 |  | 50.0 0% | 0.77
效益 | 经济效益 | 项目利润率 | ≥25% | 6 |  | 45.0 0% | 6
|  | 对部门业务的影响 程度 | ≥15% | 8 |  | 85.0 0% | 8
| 社会效益 | 通过评定率 | ≥90% | 8 |  | 95.0 0% | 8
生态效益
| 可持续影响 | 服务企业数量增长 率 | ≥3% | 8 |  | 4.00 % | 8
满意度 | 服务对象满意度 | 服务客户满意度 | ≥85% | 5 |  | 92.5 0% | 5
|  | 客户满意度 | ≥98% | 5 |  | 100. 00% | 5
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 97.51
绩效等级 | 优
主要成效 | 本年度完成各级食品安全监督抽检任务9662批次。检验检测样品数量12182个，检测指标100162项，出 具检测报告11200份。并在规定时间内按时完成，出具报告准确率达到99.84%，准时率达到98%。各项能 力验证通过率达到97.3%。认可能力范围根据实验室具体情况每年度会有相对应的增减。共申请专利5个，发表论 文14篇，申报科研项目5项。项目总成本1290万元，对部门整体业务的影响程度达到85%以上。全年无安全事 故，经对客户进行满意度调查统计，满意度达到92.5%。2022年咨询合同签订数量28项，咨询方案交付23 项，达到项目年度完成率100%，项目成本控制在50%，利润率达到了45%，所有咨询项目通过评定率95%， 服务企业数量增长率达到4%，服务对象的客户满意度为100%。
存在问题 | 1.在过程指标方面，由于受新冠肺炎疫情等原因的影响，造成该项目预算执行率未达100%，扣2.05分。2. 在产出指标方面，一是考核评价指标体系仍需进一步完善；二是部分指标未完成目标值，扣0.44分。
整改措施 | 1.进一步加强预算管理，经费支出严格按预算执行，加快支出进度。2.按照省级财政支出绩效评价工作要求，进一 步完善考核评价指标体系。3.跟踪项目开展情况，及时申请调整指标编制。